## Gantt Chart
DIAGRAMA DE GANTT — E-Commerce Felipe Molina ¦ Instituto Tecnológico Sudamericano ¦ Abr 24 – Jul 17, 2026
TAREA | ESTADO | DEPENDE DE | ABRIL |  |  | MAYO | [10 empty] | JUNIO | [10 empty] | JULIO
|  |  | 24 | 27 | 30 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
1. Planeación
Análisis de requerimientos | ✓ Listo
Diseño de base de datos (ERD) | ✓ Listo
2. Setup
Config entorno NestJS + PostgreSQL | ✓ Listo
Config entorno Angular | ✓ Listo
3. Backend
Auth module (JWT + Guards) | ✓ Listo | Setup
Users module + perfil | ✓ Listo | Auth
Categories module | ✓ Listo | Auth
Products module + uploads | ✓ Listo | Categories
Stock module + historial | ✓ Listo | Products
Favorites + Cart module | ✓ Listo | Products
Promotions module (auto fechas) | ✓ Listo | Products
Orders + Checkout (Prisma tx) | ✓ Listo | Cart
Dashboard module (stats) | ✓ Listo | Orders
Orders: cancelación + motivo | ✓ Listo | Orders
Factura PDF descargable (pdfkit) | ✓ Listo | Orders
Foto de perfil (extend uploads) | ✓ Listo | Users
Productos relacionados (query cat.) | ✓ Listo | Products
Paginación + ordenamiento catálogo | ⏳ Pend. | Products
Admin: búsqueda + perfil usuarios | ✓ Listo | Users
Reviews module (ratings 1-5 ★) | ✓ Listo | Orders
4. Frontend
Auth pages (login/registro) | ✓ Listo | Backend
Catálogo + filtros + paginación UI | ✓ Listo | Auth pages
Detalle producto + relacionados UI | ✓ Listo | Catálogo
Carrito + IVA 15% + totales | ✓ Listo | Detalle
Checkout + simulación pago | ✓ Listo | Carrito
Pedidos + cancelar con motivo UI | ✓ Listo | Checkout
Descargar factura PDF | ✓ Listo | Pedidos
Favoritos + Perfil + foto upload | ✓ Listo | Checkout
Ratings UI (★ en detalle/pedidos) | ⏳ Pend. | Pedidos
Admin: productos + categorías | ✓ Listo | Backend
Admin: stock + promociones | ✓ Listo | Admin prod
Admin: pedidos + dashboard | ✓ Listo | Admin stock | [8 empty] | <
Admin: buscador + perfil usuarios | ✓ Listo | Admin pedidos
5. Integración
Stock module + historial | ✓ Listo | Frontend
Pruebas funcionales E2E | ⏳ Pend. | Integración
Corrección de errores | ⏳ Pend. | Pruebas
6. Docs
Documentación técnica API | ⏳ Pend. | Integración
Manual de usuario | ⏳ Pend. | Docs técnica
7. Entrega
Revisión final + ajustes UI/UX | ⏳ Pend. | Docs
Presentación del proyecto | ⏳ Pend. | Revisión
■ Completado (azul) ■ Pendiente (naranja)