## Gantt Chart
DIAGRAMA DE GANTT — E-Commerce Felipe Molina ¦ Instituto Tecnológico Sudamericano ¦ Abr 24 – Jul 17, 2026
TAREA | ESTADO | DEPENDE DE | ABRIL | [6 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO
|  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. Planeación
Análisis de requerimientos | ✓ Listo | bar: ABRIL 24
Diseño de base de datos (ERD) | ✓ Listo
2. Setup
Config entorno NestJS + PostgreSQL + Prisma | ✓ Listo
Config entorno Angular | ✓ Listo | bar: ABRIL 25 to ABRIL 26
3. Backend
Auth module (JWT + Guards) | ✓ Listo | Setup | bar: ABRIL 26 to ABRIL 27
Users module + perfil | ✓ Listo | Auth
Categories module | ✓ Listo | Auth | bar: ABRIL 27 to ABRIL 28
Products module + uploads | ✓ Listo | Categories
Stock module + historial | ✓ Listo | Products | bar: ABRIL 29 to ABRIL 30
Favorites + Cart module | ✓ Listo | Products
Promotions module (auto fechas) | ✓ Listo | Products | bar: ABRIL 30
Orders + Checkout (Prisma tx) | ✓ Listo | Cart
Dashboard module (stats) | ✓ Listo | Orders | bar: ABRIL 30 to MAYO 1; MAYO 8 to MAYO 9
Orders: cancelación + motivo | ✓ Listo | Orders
Factura PDF descargable (pdfkit) | ✓ Listo | Orders | bar: MAYO 2 to MAYO 3
Foto de perfil (extend uploads) | ✓ Listo | Users
Productos relacionados (query cat.) | ✓ Listo | Products | bar: MAYO 6; MAYO 27; MAYO 29
Paginación + ordenamiento catálogo | ✓ Listo | Products
Admin: búsqueda + perfil usuarios | ✓ Listo | Users | bar: MAYO 8
Reviews module (ratings 1-5 ★) | ✓ Listo | Orders
4. Frontend
Auth pages (login/registro) | ✓ Listo | Backend
Catálogo + filtros + paginación UI | ✓ Listo | Auth pages | bar: MAYO 29
Detalle producto + relacionados UI | ✓ Listo | Catálogo
Carrito + IVA 15% + totales | ✓ Listo | Detalle | bar: MAYO 9
Checkout + simulación pago | ✓ Listo | Carrito
Pedidos + cancelar con motivo UI | ✓ Listo | Checkout | bar: MAYO 13
Descargar factura PDF | ✓ Listo | Pedidos
Favoritos + Perfil + foto upload | ✓ Listo | Checkout | bar: MAYO 16
Ratings UI (★ en detalle/pedidos) | ✓ Listo | Pedidos
Admin: productos + categorías | ✓ Listo | Backend | bar: MAYO 9; MAYO 15
Admin: stock + promociones | ✓ Listo | Admin prod
Admin: pedidos + dashboard | ✓ Listo | Admin stock | bar: MAYO 15 to MAYO 16
Servicio centralizado en aplicaciones web | ✓ Listo | Depende de loading.service | bar: MAYO 16; JUNIO 1; JUNIO 5
Sistema de notificaciones emergentes | ✓ Listo | Depende de toast.service | bar: MAYO 16; JUNIO 2; JUNIO 5
Stock module + historial | ✓ Listo | Frontend
Admin: buscador + perfil usuarios | ✓ Listo | Admin pedidos
5. Integración
Pruebas funcionales E2E | ⏳ Pend. | Integración
Corrección de errores | ⏳ Pend. | Pruebas
6. Docs
Documentación técnica API | ⏳ Pend. | Integración
Manual de usuario | ⏳ Pend. | Docs técnica
7. Entrega
Revisión final + ajustes UI/UX | ⏳ Pend. | Docs
Presentación del proyecto | ⏳ Pend. | Revisión
■ Completado (azul) ■ Pendiente (naranja)